ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН» АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.06.2018 № 42-р

с. Началово

Об утверждении графика разработки в 2018 году

проекта бюджета района на 2019 год  и

на плановый период 2020-2021 годов

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Решением Совета муниципального образования «Приволжский район» от 18.12.2014 № 27 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Приволжский район», ст. 33 Устава муниципального образования «Приволжский район»

1. Утвердить график разработки в 2018 году проекта бюджета района на 2019 год и  на плановый период 2020-2021 годов, согласно приложению № 1.

2. Создать рабочую группу по разработке проекта бюджета района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов и утвердить ее состав, согласно приложению № 2.

3. Главе администрации муниципального образования «Приволжский район» Сухоручкиной А.О. обеспечить предоставление информации структурными подразделениями администрации муниципального образования «Приволжский район», главными распорядителями бюджетных средств и распорядителями средств бюджета муниципального образования «Приволжский район» согласно прилагаемому графику.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Приволжского района представлять информацию согласно графику разработки в 2018 году проекта бюджета района на 2019 год и на плановый период  2020-2021 годов.

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Главу администрации муниципального образования «Приволжский район» Сухоручкину А.О.

Глава муниципального образования

«Приволжский район»		   			                Я.Р.Туктаров

| Приложение № 1 УТВЕРЖДЕН |  |
| --- | --- |
| распоряжением Главы муниципального образования |  |
| "Приволжский район" |  |
| От 14.06. 2018г. № 42-р |  |

ГРАФИК

РАЗРАБОТКИ В 2018 ГОДУ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МО «ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН»  НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ

| Материал и документы |  |  |  | Ответственный исполнитель | Срок представления | Куда представляется |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов (далее – на 2019-2021 годы) |  |  |  | Финансовое управление | До 25 сентября 2018 года | Глава муниципального образования «Приволжский район» |  |  |
| 2. Основные направления долговой политики на 2019-2021 годы |  |  |  | Финансовое управление | До 25 сентября 2018 года | Глава муниципального образования «Приволжский район» |  |  |
| 3.Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2019-2021 годы по МО «Приволжский район», используемые для расчета доходов бюджета |  |  |  | Отдел экономического развития администрации муниципального образования «Приволжский район» | До 1 июля 2018 года | Финансовое управление |  |  |
| 4. Прогноз доходов на 2019-2021 годы в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации |  |  |  | Администраторы поступлений | До 1 августа 2018 года | Финансовое управление |  |  |
| 5. Формирование доходной базы на 2019-2021 годы бюджета района с учетом прогнозируемого объема доходов бюджета |  |  |  | Финансовое управление | До 15 сентября 2018 года | - |  |  |
| 6.Определение объема дорожного фонда МО «Приволжский район» на 2019-2021 годы |  |  |  | Финансовое управление | До 15 сентября 2018 года |  |  |  |
| 7. Статистические и иные исходные данные, необходимые для расчетов межбюджетных трансфертов на 2019-2021 годы |  |  |  | Отдел экономического развития администрации муниципального образования «Приволжский район» | В сроки, установленные министерством финансов Астраханской области | Финансовое управление |  |  |
| 8. Расчеты фонда оплаты на 2019-2021 годы |  |  |  | ГРБС и РБС | До 15 июля 2018 года | Финансовое управление |  |  |
| 9. Расчеты объемов средств в виде межбюджетных трансфертов, планируемых к получению из бюджета Астраханской области на 2019-2021годы |  |  |  | ГРБС и РБС | В сроки, установленные министерством финансов Астраханской области | Финансовое управление |  |  |
| 10. Перечень ГРБС и РБС, осуществляющих разработку муниципальных программ и ведомственных целевых программ на 2019-2021годы |  |  |  | Отдел экономического развития администрации муниципального образования «Приволжский район» | Не позднее 1 сентября 2018 года | Финансовое управление |  |  |
| 11.Утвержденный Перечень муниципальных программ в разрезе подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ, планируемых к реализации на 2019-2021годы |  |  |  | Отдел экономического развития администрации муниципального образования «Приволжский район» | Не позднее 1 сентября 2018 года | Финансовое управление |  |  |
| 12. Уточнение бюджетной классификации в части, относящейся к бюджету муниципального образования «Приволжский район» |  |  |  | Финансовое управление | До 1 октября 2018 года | ГРБС |  |  |
| 13.Формирование реестра расходных обязательств на 2019-2021годы |  |  |  | Финансовое управление | До 1 октября 2018 года |  |  |  |
| 14. Материалы, необходимые для планирования межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района бюджетам муниципальных образований поселений области на 2019-2021годы |  |  |  | Муниципальные образования поселений | До 1 октября 2018 года | Финансовое управление |  |  |
| 15. Заявки на бюджетные ассигнования бюджета района на 2019-2021 годы по показателям ведомственной классификации расходов бюджета, в том числе - обоснования представленных заявок в соответствии с установленной формой; - определение потребности в муниципальных услугах (работах), оказываемых (выполняемых) бюджетными и автономными учреждениями района, и прогноз показателей качества и (или) объема (содержания) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) по установленной форме; - план закупок и обоснования закупок - пояснительные записки к соответствующим главам и разделам (подразделам) классификации расходов бюджета |  |  |  | ГРБС и РБС | До 1 сентября 2018 года | Финансовое управление |  |  |
| 16. Проекты муниципальных программ и ведомственных целевых программ на 2019-2021 годы |  |  |  | Отдел экономического развития администрации муниципального образования «Приволжский район» | До 1 сентября 2018 года | Финансовое управление |  |  |
| 17.Свод проектов бюджетов поселений на 2019-2021годы |  |  |  | Муниципальные образования поселений района | До 1 октября 2018 года | Финансовое управление |  |  |
| 18. Формирование расходной части бюджета района на 2019-2021 годы с учетом прогнозируемого объема доходов бюджета |  |  |  | Финансовое управление | До 15 октября 2018 года | - |  |  |
| 19. Рассмотрение и согласование распределения бюджетных ассигнований, проектируемых на 2019-2021 годы с ГРБС и РБС- по показателям ведомственной классификации расходов бюджета |  |  |  | Финансовое управление, администрация муниципального образования «Приволжский район» | До 20 октября 2018 года | - |  |  |
| 20. Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ, откорректированных по результатам согласования, реализация которых планируется на 2019-2021 годы с разбивкой по ГРБС и РБС |  |  |  | Отдел экономического развития администрации муниципального образования «Приволжский район» | До 25 октября 2018 года | Финансовое управление |  |  |
| 21. Доведение до ГРБС и РБС прогноза расходов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ и ведомственных целевых программ на 2019 – 2021 годы |  |  |  | Отдел экономического развития администрации муниципального образования «Приволжский район» | До 1 ноября 2018 года | ГРБС и РБС |  |  |
| 22. Согласование рабочей группой по разработке проекта бюджета района на 2019-2021 годы бюджетных проектировок ГРБС и РБС |  |  |  | Финансовое управление | До 9 ноября 2018 года | Рабочая группа по разработке проекта бюджета МО «Приволжский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов |  |  |
| 23. Распределение объемов межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям поселений на 2019-2021 годы |  |  |  | Финансовое управление | До 9 ноября 2018 года | Муниципальные образования поселений района |  |  |
| 24. Перечень имущества, составляющего казну МО «Приволжский район» |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом | До 9 ноября 2018 года | Финансовое управление |  |  |
| 25. Основные характеристики проекта бюджета района на 2019-2021 годы |  |  |  | Финансовое управление, администрация муниципального образования «Приволжский район» | До 10 ноября 2018 года | Глава муниципального образования «Приволжский район» |  |  |
| 26. Предварительные итоги социально-экономического развития района за истекший период 2018 года и ожидаемые итоги за 2018 год |  |  |  | Отдел экономического развития администрации муниципального образования «Приволжский район» | До 10 ноября 2018 года | Финансовое управление |  |  |
| 27. Формирование проекта Решения Совета МО «Приволжский район» «О бюджете муниципального образования Приволжский района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» и пояснительной записки |  |  |  | Финансовое управление | До 10 ноября 2018 года | Глава муниципального образования «Приволжский район», администрация муниципального образования «Приволжский район» |  |  |
| 28. Представление проекта Решения Совета МО «Приволжский район» «О бюджете муниципального образования Приволжский района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов » |  |  |  | Администрация муниципального образования «Приволжский район» | До 15 ноября 2018 года | Глава муниципального образования «Приволжский район» |  |  |
| 29. Проведение публичных (общественных) слушаний проекта Решения Совета МО «Приволжский район» «О бюджете муниципального образования «Приволжский район на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» |  |  |  | Администрация муниципального образования «Приволжский район» | До 15 декабря 2018 года |  |  |  |
|  |  |  | Приложение № 2 УТВЕРЖДЕН распоряжением Главы муниципального образования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "Приволжский район" |  |  |  |  |  |
|  |  |  | От . № |  |  |  |  |  |
| Состав рабочей группы по разработке проекта бюджета муниципального образования "Приволжский район" на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сухоручкина А.О. |  | Глава администрации муниципального образования "Приволжский район" |  |  |  |  |  |  |
| Алиев Ф.А. |  | Заместитель Главы муниципального образования "Приволжский район" по финансовым и экономическим вопросам, заместитель руководителя рабочей группы |  |  |  |  |  |  |
| Любименко Г.П. |  | Заместитель главы администрации муниципального образования "Приволжский район" |  |  |  |  |  |  |
| Малышева Н.С. |  | Заместитель главы администрации муниципального образования "Приволжский район" |  |  |  |  |  |  |
| Исламгазиева И.Ч. |  | Начальник финансового управления муниципального образования "Приволжский район" |  |  |  |  |  |  |
| Заворуева Н.В. |  | Заместитель начальника финансового управления - начальник бюджетного отдела |  |  |  |  |  |  |
| Хужанбирдиева Г.Х. |  | Заместитель начальника финансового управления - начальник отдела доходов и анализа |  |  |  |  |  |  |
| Бердиева И.Х. |  | Начальник управления образования, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования "Приволжский район" |  |  |  |  |  |  |

КАРТОЧКА

к распоряжению Главы муниципального образования

«Приволжский район»

Об утверждении  графика разработки в 2018 году проекта бюджета района на 2019 год  и на плановый период 2020-2021 годов

| 1. Распоряжение готовит (наименование организации): | Финансовое управление муниципального образования «Приволжский район» |
| --- | --- |
| 2. Распоряжение визируют (Ф.И.О. руководителя, дата визирования) | Начальник финансового управления МО «Приволжский район» _____________________И.Ч.Исламгазиева |
| 3.Должностное лицо, готовящее проект распоряжения | Заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела __________________________ Н.В.Заворуева |
| 4.Глава администрации района 5.Юрисконсульт администрации 6.Контрольно-инспекционная группа | __________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________ |
| 7. Распоряжение разослать: администрации МО «Приволжский район», финансовое управление МО «Приволжский район», управление образования, Комитет по управлению муниципальным имуществом, управление сельского хозяйства, администрации муниципальных образований поселений Приволжского района. |  |

Распоряжение принято

Управлением делами

администрации района

___________________________________

«___» _________ 20 __г.